## PianoOperativo
Azione e attività |  |  | Tempi | [16 empty] | Sezione valutazione e monitoraggio | [6 empty] | Soggetti coinvolti
Azione | Attività | Nome attività | Data inizio (candidatura) | Data fine (candidatura) | Durata (gg) | Data inizio pianificata | Data fine pianificata | Data inizio ripianificata | Data fine ripianificata | Data inizio ripianificata (16.10.2018) | Data fine ripianificata (16.10.2018) | Data inizio ripianificata (28.11.2018) | Data fine ripianificata (28.11.2018) | Data inizio ripianificata (30.04.2019) | Data fine ripianificata (30.04.2019) | Durata (gg) | Avanzamento lineare | Giorni a finire | Strumenti | Stato attività | Deliverable di progetto | Stato deliverable | Indicatori di risultato (R= Risultato) | Valore raggiunto | Milestone | Data Milestone | Mazara del vallo (capofila) | Padova (cedente) | Altri riusanti | Supporto esterno richiesto
A1 | A1.1 | Progettazione preliminare ed esecutiva, gestione richieste di informazione e integrazione, formalizzazione delle convenzioni | 2017-04-20 | 2018-09-30 | 528 | 2017-04-20 | 2018-09-30 | 2017-04-20 | 2018-09-30 | 2017-04-20 | 2018-11-30 | 2017-04-20 | 2018-12-21 | 2017-04-20 | 2019-06-01 | 772 | 103.4% | -26.5155 | -27.5499 | In corso | D1 Stipula Convenzioni | Completato |  |  | Convalida piano esecutivo di progetto | 2018-11-30 | Responsabile | Partecipante | Partecipante | Gestionale
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  | D2 Piano Esecutivo di Progetto | WIP
| A1.2 | Project management ed esecuzione dell'intervento finanziato: pianificazione e controllo del progetto (in termini di tempi, costi e qualità), pianificazione della gestione e monitoraggio del rischio, controllo e gestione dell’avanzamento fisico del progetto | 2017-10-01 | 2018-09-30 | 364 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-11-30 | 577 | 73.05% | 155.4845 |  | In corso |  |  | R1 Scostamento dei tempi effettivi rispetto a quanto pianificato nel progetto esecutivo |  |  |  | Responsabile | Partecipante | Partecipante | Gestionale
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R2 Scostamento dei costi effettivi rispetto a quanto pianificato nel progetto esecutivo
| A1.3 | Attivazione e gestione di una piattaforma web per la gestione e il monitoraggio del progetto | 2017-11-01 | 2018-09-30 | 333 | 2018-06-01 | 2019-05-01 | 2018-09-01 | 2019-05-01 | 2018-06-01 | 2019-05-01 | 2018-06-01 | 2019-05-01 | 2018-06-01 | 2019-11-30 | 547 | 71.58% | 155.4845 |  | In corso | [6 empty] | Responsabile |  |  | Gestionale
| A1.4 | Attuazione e monitoraggio delle procedure di acquisizione di beni e servizi | 2017-11-01 | 2018-09-30 | 333 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-11-30 | 577 | 73.05% | 155.4845 |  | In corso | [6 empty] | Responsabile, esecutore | Partecipante |  | Gestionale
| A1.5 | Formalizzazione della struttura di governance e gestione delle attività di segreteria amministrativa del progetto (convocazione tavoli, realizzazione del materiale supporto, stesura verbal, etc.) | 2017-10-01 | 2018-09-30 | 364 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-11-30 | 577 | 73.05% | 155.4845 |  | In corso | [6 empty] | Responsabile, esecutore | Partecipante | Partecipante | Gestionale
| A1.6 | Rendicontazione dell'intervento finanziato (definizione procedure, predisposizione strumenti, raccolta e elaborazione dati, predisposizione SAL formali, caricamento dati in sistema ACT) | 2017-10-01 | 2018-09-30 | 364 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-11-30 | 577 | 73.05% | 155.4845 |  | In corso | D3 Documentazione e strumenti utili alla rendicontazione del progetto | WIP |  |  |  |  | Responsabile, esecutore | Esecutore | Esecutore | Gestionale
| A1.7 | Gestione del raccordo con l'Autorità di Gestione | 2017-10-01 | 2018-09-30 | 364 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-05-01 | 2018-05-02 | 2019-11-30 | 577 | 73.05% | 155.4845 |  | In corso | [6 empty] | Responsabile, esecutore |  |  | Gestionale
A2 | A2.1 | Ricognizione delle precedenti esperienze di riuso della soluzione e raccolta output prodotti per ciascun ambito (gestionale, organizzativo, amministrativo, tecnologico, informativo) con riferimento alla soluzione di workflow MyPortal e alla soluzione di protocollo e gestione documentale P@doc | 2017-10-20 | 2017-11-30 | 41 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 2018-08-01 | 2018-12-21 | 2018-10-01 | 2019-07-01 | 273 | 98.72% | 3.4845 |  | In corso | D4 Report riassuntivo delle precedenti esperienze di riuso | WIP |  |  |  |  | Partecipante | Responsabile | Partecipante | Organizzativo e tematico
| A2.2 | Individuazione degli elementi critici di successo nelle precedenti esperienze di riuso delle soluzioni per ciascun ambito | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 44 | 2018-08-01 | 2018-10-30 | 2018-08-01 | 2018-10-30 | 2018-08-01 | 2018-12-21 | 2018-08-01 | 2018-12-21 | 2019-04-01 | 2019-07-15 | 105 | 83.35% | 17.4845 |  | In corso | [6 empty] | Partecipante | Responsabile |  | Organizzativo e tematico
| A2.3 | Clusterizzazione delle tipologie di riusanti per: dimensione, organizzazione interna, competenze, contesto di riferimento, etc. | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-08-01 | 2018-09-15 | 2018-10-15 | 2018-11-30 | 2018-10-15 | 2018-12-15 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 122 | 71.73% | 34.4845 |  | In corso | [7 empty] | Responsabile |  | Organizzativo
| A2.4 | Definizione del fabbisogno per ciascun cluster di riusante e adeguamento degli strumenti per ambito e fase del processo di riuso | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 60 | 2018-09-15 | 2018-10-15 | 2018-09-15 | 2018-10-15 | 2018-08-01 | 2018-12-15 | 2018-08-01 | 2018-12-21 | 2018-04-01 | 2019-08-01 | 487 | 92.92% | 34.4845 |  | In corso | D5 Report di analisi dei fabbisogni per ciascun cluster | WIP | R3 Numero di stakeholder pubblici e privati interessati dall'indagine sui fabbisogni R 9 e >=2 per ciascun Ente |  |  |  | Esecutore | Responsabile, esecutore | Esecutore | Organizzativo
| A2.5 | Sviluppo e validazione del "kit del riuso", relativo alla soluzione tecnologica P@doc, coerentemente con le specifiche fornite dall’Agenzia per la Coesione | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 89 | 2018-09-01 | 2018-10-30 | 2018-09-01 | 2018-10-30 | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 2018-09-15 | 2018-12-21 | 2018-09-15 | 2019-10-01 | 381 | 74.94% | 95.4845 |  | In corso | D6 Kit del riuso P@adoc | WIP | R4 Percentuale dei componenti del Kit del riuso applicabili per ciascun Ente R>=80% |  | Convalida del kit di riuso P@doc | 2018-11-30 | Partecipante | Responsabile, esecutore | Partecipante | Organizzativo
| A2.6 | Sviluppo e validazione del "kit del riuso", relativo alla soluzione tecnologica MyPortal, coerentemente con le specifiche fornite dall'Agenzia per la coesione | n.d. | n.d | n.d. | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 2018-09-15 | 2018-12-21 | 2018-09-15 | 2019-01-31 | 2018-09-15 | 2019-10-01 | 381 | 74.94% | 95.4845 |  | In corso | D7 Kit del riuso MyPortal | WIP | R4 Percentuale dei componenti del Kit del riuso applicabili per ciascun Ente R>=80% |  | Convalida del kit di riuso MyPortal | 2018-12-21 | Partecipante | Responsabile, esecutore | Partecipante | Organizzativo
| A2.7 | Sperimentazione durante le fasi di trasferimento ed evoluzione della buona pratica | 2018-03-01 | 2018-08-30 | 182 | 2018-11-30 | 2019-05-01 | 2018-11-30 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | 153 | 17.33% | 126.4845 |  | Non avviata | [6 empty] | Esecutore | Responsabile, esecutore | Esecutore | Organizzativo
| A2.8 | Aggiornamento e rilascio "kit del riuso" | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 121 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 60 | 0% | 60 |  | Non avviata | D8 Nuova versione Kit del riuso | Da realizzare |  |  | Convalida del kit di riuso aggiornato | 2019-05-01 | Partecipante | Responsabile, esecutore | Partecipante | Organizzativo
A3 | A3.1 | Costituzione dei team di progetto nei singoli cantieri di Enti Riusanti comprendenti tutti gli stakeholder interni e individuazione dei principali stakeholder esterni. Programmazione dei workshop territoriali per lo sviluppo delle competenze digitali e di project management | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 30 | 2018-09-01 | 2018-10-30 | 2018-09-01 | 2018-10-30 | 2018-08-01 | 2018-12-21 | 2018-08-01 | 2018-12-21 | 2018-08-01 | 2019-07-01 | 334 | 98.96% | 3.4845 |  | In corso | D9 Workshop per lo sviluppo di competenze digitali e di project management | Da realizzare | R5 Numero di incontri della Comunità per il riuso del Software R>= 3 |  |  |  | Esecutore | Responsabile, esecutore | Esecutore | Organizzativo
| A3.2 | Analisi del contesto: (i) normativo e regolamentare, regionale e locale, (ii) organizzativo e tecnologico degli Enti Riusanti | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 60 | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-11-01 | 2018-12-21 | 2018-11-01 | 2019-07-01 | 242 | 98.56% | 3.4845 |  | In corso | D10 Report di analisi dei contesti normativi e regolamentari regionali e locali degli enti riusanti | Da realizzare |  |  |  |  | Esecutore | Responsabile, esecutore | Esecutore | Organizzativo
| A3.3 | Analisi degli scenari costi/benefici di sviluppo e personalizzazione del piano di adozione per ciascun Ente | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 60 | 2018-10-01 | 2018-11-20 | 2018-10-01 | 2018-11-20 | 2018-11-01 | 2018-12-21 | 2018-11-01 | 2018-12-21 | 2018-11-01 | 2019-07-01 | 242 | 98.56% | 3.4845 |  | In corso | D11 Report di analisi degli scenari costi/benefici di sviluppo | Da realizzare |  |  |  |  | Partecipante | Responsabile, esecutore | Partecipante | Organizzativo e sviluppo IT
| A3.4 | Analisi preliminare degli ambiti di potenziamento in termini di funzionalità da adottare e indicazioni di standardizzazione dei processi di back end e di integrazione delle banche dati esistenti | n.d. | n.d. | n.d. | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2018-11-01 | 2018-12-21 | 2018-11-01 | 2018-12-21 | 2018-11-01 | 2019-07-01 | 242 | 98.56% | 3.4845 |  | In corso | D12 Report di analisi dei contesti organizzativi e tecnologici degli Enti Riusanti | Da realizzare | R3 Numero di stakeholder pubblici e privati interessati dall'indagine sui fabbisogni R 9 e >=2 per ciascun Ente |  |  |  | Esecutore | Responsabile, esecutore | Esecutore | Organizzativo
| A3.5 | Predisposizione e gestione degli ambienti tecnologici | n.d. | n.d. | n.d. | 2018-11-15 | 2019-05-01 | 2018-11-15 | 2019-05-01 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 60 | 0% | 60 |  | Non avviata | [6 empty] | Esecutore | Responabile, esecutore | Esecutore | Sviluppo IT
| A3.6 | Installazione dei sistemi tecnologici | n.d. | n.d. | n.d. | 2018-12-01 | 2019-01-30 | 2018-12-01 | 2019-01-30 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 62 | 0% | 62 |  | Non avviata | [6 empty] | Esecutore | Responabile, esecutore | Esecutore | Sviluppo IT
| A3.7 | Definizione, in collaborazione con gli Enti, della struttura, dei ruoli e dei permessi di accesso più adatti nonché censimento delle caselle e-mail e PEC da integrare nell'applicativo P@doc | n.d. | n.d. | n.d. | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 2018-12-01 | 2019-01-15 | 2018-12-01 | 2019-01-15 | 2018-12-01 | 2019-07-01 | 212 | 98.36% | 3.4845 |  | In corso | [6 empty] | Partecipante | Responsabile | Partecipante | Organizzativo
| A3.8 | Definizione dei fascicoli informatici nel sistema di gestione documentale P@doc, nel rispetto dei metadati minimi previsti dalle Regole Tecniche | n.d. | n.d. | n.d. | 2018-12-01 | 2019-01-30 | 2018-12-01 | 2019-01-30 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-01-01 | 2019-08-01 | 212 | 83.73% | 34.4845 |  | In corso | [6 empty] | Esecutore | Responsabile, esecutore | Esecutore | Sviluppo IT e tematico
| A3.9 | Definizione del titolario di classificazione da inserire in P@doc, a seguito di un’analisi della struttura dell’Ente e previa valutazione dell’esperienza maturata in altri Enti assimilabili per competenze e funzioni | n.d. | n.d. | n.d. | 2018-12-01 | 2019-01-30 | 2018-12-01 | 2019-01-30 | 2018-12-01 | 2019-01-30 | 2018-12-01 | 2019-01-30 | 2018-12-01 | 2019-08-01 | 243 | 85.81% | 34.4845 |  | In corso | [6 empty] | Esecutore | Responsabile, esecutore | Esecutore | Sviluppo IT e tematico
| A3.10 | Configurazione della soluzione tecnologica MyPortal | n.d. | n.d. | n.d. | 2018-11-01 | 2019-01-30 | 2018-11-01 | 2019-01-30 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 273 | 65.02% | 95.4845 |  | In corso | [6 empty] | Esecutore | Responsabile, esecutore | Esecutore | Sviluppo IT
| A3.11 | Formazione sull’utilizzo e la gestione degli applicativi P@doc e MyPortal | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 182 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-02-01 | 2019-11-01 | 273 | 53.67% | 126.4845 |  | In corso | D13 Piano e materiale formativo | Da realizzare |  |  |  |  | Partecipante | Responsabile, esecutore | Partecipante | Sviluppo IT e tematico
| A3.12 | Messa in esercizio della soluzione organizzativa e tecnologica in tutti gli Enti | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 60 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 90 | 0% | 90 |  | Non avviata | D14 Report di sintesi della sperimentazione e linee guida per messa a regime. | Da realizzare | R6 Amministrazioni del partenariato con collegamenti e scambi dati con altre Pubbliche Amministrazioni R>=85% |  | Golive delle soluzioni tecnologiche | 2019-05-01 | Esecutore | Responsabile, esecutore | Esecutore | Sviluppo IT, tematico e organizzativo
R7 Percentuale di amministrazioni del partenariato che hanno attivato modalità di interazione multicanale con l’utenza R>=50%
R8 Riduzione dei costi (spazio di archiviazione; stampa; carta; fax e postalizzazione) ascrivibile all’utilizzo della buona pratica durante il primo anno di messa in esercizio R>=30%
R9 Riduzione dei tempi di lavorazione dei documenti ascrivibile all’introduzione della buona pratica durante il primo anno di messa in esercizio R>=30%
R10 Percentuale di Settori/Uffici degli enti del partenariato che hanno implementato nuovi processi di riorganizzazione e di razionalizzazione della propria struttura organizzativa, di ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi, di adozione di sistemi di gestione orientati alla qualità R>=80%
R11 Numero di banche dati integrate da parte degli enti del partenariato R>=18
R12 Percentuale di Settori/Uffici degli enti del partenariato che hanno digitalizzato procedimenti attraverso il Sistema di workflow automation R>=85%
A4 | A4.1 | Istituzione, definizione del piano di lavoro del "Laboratorio sui procedimenti" e sviluppo di nuovi modelli di procedimenti condivisi | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 302 | 2018-09-01 | 2019-05-01 | 2018-09-01 | 2019-05-01 | 2018-09-01 | 2019-05-01 | 2018-09-01 | 2019-05-01 | 2018-09-01 | 2019-11-30 | 455 | 65.83% | 155.4845 |  | In corso | D16 Nuovi modelli di procedimento | Da realizzare | R13 Numero di amministrazioni del partenariato che hanno acquisito competenze di gestione, ottimizzazione e digitalizzazione dei procedimenti R>=9 |  |  |  | Esecutore | Responsabile, esecutore | Esecutore | Tematico
| A4.2 | Analisi e definizione, per l'applicativo P@doc, di: (i) fabbisogno di potenziamento della pratica, in raccordo con gli organismi di governance del partenariato; (ii) competenze e ruoli convolti nel processo di potenziamento della pratica | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 60 | 2018-11-01 | 2019-01-30 | 2018-11-01 | 2019-01-30 | 2018-08-01 | 2019-01-30 | 2018-08-01 | 2019-01-30 | 2018-08-01 | 2019-08-01 | 365 | 90.55% | 34.4845 |  | In corso | D17 Report concertato per l’individuazione del fabbisogno di potenziamento della pratica con riferimento all'applicativo P@doc | Da realizzare | R5 Numero di incontri della Comunità per il riuso del Software R>= 3 |  |  |  | Esecutore | Responsabile, esecutore | Esecutore | Sviluppo IT, tematico e organizzativo
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R3 Numero di stakeholder pubblici e privati interessati dall'indagine sui fabbisogni R 9 e >=2 per ciascun Ente
| A4.3 | Analisi e definizione, per l'applicativo MyPortal, di: (i) fabbisogno di potenziamento della pratica, in raccordo con gli organismi di governance del partenariato; (ii) competenze e ruoli convolti nel processo di potenziamento della pratica | n.d. | n.d. | n.d. | 2018-11-01 | 2019-01-30 | 2018-11-01 | 2019-01-30 | 2018-08-01 | 2019-01-30 | 2018-08-01 | 2019-01-30 | 2018-07-01 | 2019-09-01 | 427 | 84.66% | 65.4845 |  | In corso | D18 Report concertato per l’individuazione del fabbisogno di potenziamento della pratica con riferimento all'applicativo MyPortal | Da realizzare | R5 Numero di incontri della Comunità per il riuso del Software R>= 3 |  |  |  | Esecutore | Responsabile, esecutore | Esecutore | Sviluppo IT, tematico e organizzativo
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R3 Numero di stakeholder pubblici e privati interessati dall'indagine sui fabbisogni R 9 e >=2 per ciascun Ente
| A4.4 | Definizione delle specifiche di evoluzione degli applicativi in termini di: codificazione, ottimizzazione, digitalizzazione e modellazione dei procedimenti; gestione dell'archivio storico; gestione sicurezza e privacy | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 89 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 273 | 65.02% | 95.4845 |  | In corso | D19 Documento di definizione delle specifiche di evoluzione | Da realizzare | R14 Percentuale di componenti evolutive co-progettate dalla Comunità per il riuso del Software R=100% |  |  |  | Esecutore | Responsabile, esecutore | Esecutore | Sviluppo IT e tematico
| A4.5 | Sviluppo e sperimentazione delle componenti sviluppate nel contesto dell'Ente Cedente | n.d. | n.d. | n.d. | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-11-01 | 304 | 58.39% | 126.4845 |  | In corso | D20 Report di sintesi della sperimentazione delle evoluzioni presso l’Ente Cedente | Da realizzare | R6 Amministrazioni del partenariato con collegamenti e scambi dati con altre Pubbliche Amministrazioni R>=85% |  |  |  |  | Responsabile, esecutore |  | Sviluppo IT, tematico e organizzativo
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R7 Percentuale di amministrazioni del partenariato che hanno attivato modalità di interazione multicanale con l’utenza R>=50%
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R8 Riduzione dei costi (spazio di archiviazione; stampa; carta; fax e postalizzazione) ascrivibile all’utilizzo della buona pratica durante il primo anno di messa in esercizio R>=30%
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R9 Riduzione dei tempi di lavorazione dei documenti ascrivibile all’introduzione della buona pratica durante il primo anno di messa in esercizio R>=30%
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R10 Percentuale di Settori/Uffici degli enti del partenariato che hanno implementato nuovi processi di riorganizzazione e di razionalizzazione della propria struttura organizzativa, di ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi, di adozione di sistemi di gestione orientati alla qualità R>=80%
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R11 Numero di banche dati integrate da parte degli enti del partenariato R>=18
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R12 Percentuale di Settori/Uffici degli enti del partenariato che hanno digitalizzato procedimenti attraverso il Sistema di workflow automation R>=85%
| A4.6 | Estensione delle componenti implementate a tutto il partenariato coerentemente con l'approccio progettuale definito nelle azioni 2 e 3 | 2018-05-01 | 2018-09-30 | 152 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 2019-02-15 | 2019-05-01 | 2019-02-15 | 2019-05-01 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 60 | 0% | 60 |  | Non avviata |  |  | R6 Amministrazioni del partenariato con collegamenti e scambi dati con altre Pubbliche Amministrazioni R>=85% |  |  |  | Esecutore | Responsabile | Esecutore | Sviluppo IT, tematico e organizzativo
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R7 Percentuale di amministrazioni del partenariato che hanno attivato modalità di interazione multicanale con l’utenza R>=50%
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R8 Riduzione dei costi (spazio di archiviazione; stampa; carta; fax e postalizzazione) ascrivibile all’utilizzo della buona pratica durante il primo anno di messa in esercizio R>=30%
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R9 Riduzione dei tempi di lavorazione dei documenti ascrivibile all’introduzione della buona pratica durante il primo anno di messa in esercizio R>=30%
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R10 Percentuale di Settori/Uffici degli enti del partenariato che hanno implementato nuovi processi di riorganizzazione e di razionalizzazione della propria struttura organizzativa, di ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi, di adozione di sistemi di gestione orientati alla qualità R>=80%
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R11 Numero di banche dati integrate da parte degli enti del partenariato R>=18
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  |  |  | R12 Percentuale di Settori/Uffici degli enti del partenariato che hanno digitalizzato procedimenti attraverso il Sistema di workflow automation R>=85%
A5 | A5.1 | Definizione di un piano di promozione, comunicazione e disseminazione del progetto | 2017-10-15 | 2017-11-30 | 46 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 90 | 100% | 0 |  | Conclusa | D21 Piano di promozione, comunicazione e disseminazione del progetto | Da realizzare |  |  |  |  | Responsabile | Partecipante |  | Comunicazione
| A5.2 | Realizzazione del Convegno di lancio del progetto | 2017-10-15 | 2017-11-15 | 31 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 2018-05-02 | 2018-05-30 | 2018-05-02 | 2018-05-30 | 2018-05-02 | 2018-05-30 | 28 | 100% | 0 |  | Conclusa |  |  | R15 Numero di amministrazioni raggiunte tramite attività di comunicazione e disseminazione R>=3000 |  | Convegno di lancio del progetto | 2018-05-30 | Responsabile, esecutore | Esecutore | Partecipante | Comunicazione
| A5.3 | Produzione di materiale di promozione, comunicazione e disseminazione | 2017-11-15 | 2018-09-30 | 319 | 2018-11-01 | 2019-05-01 | 2018-11-01 | 2019-05-01 | 2018-11-20 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-11-30 | 333 | 53.31% | 155.4845 |  | In corso | D22 Materiale di promozione, comunicazione e disseminazione | Da realizzare |  |  |  |  | Responsabile | Partecipante |  | Comunicazione
| A5.4 | Attuazione delle azioni di comunicazione, promozione e disseminazione rivolte agli stakeholder degli Enti partner | 2017-11-15 | 2018-09-30 | 319 | 2018-11-01 | 2019-05-01 | 2018-11-01 | 2019-05-01 | 2018-11-20 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 182 | 14.57% | 155.4845 |  | Non avviata | D23 Contatti di disseminazione presso gli Enti limitrofi | Da realizzare | R15 Numero di amministrazioni raggiunte tramite attività di comunicazione e disseminazione R>=3000 |  |  |  | Responsabile, esecutore | Esecutore | Esecutore | Comunicazione
[17 empty] | #DIV/0! | -43643.5155 |  |  | D24 Eventi di promozione del progetto | Da realizzare | R16 Numero di amministrazioni esterne al partenariato che hanno acquisito il kit del riuso R>=3
| A5.5 | Monitoraggio e verifica dei risultati dell'attuazione del piano di promozione, comunicazione e disseminazione del progetto | 2017-12-01 | 2018-09-30 | 303 | 2018-11-01 | 2019-05-01 | 2018-11-01 | 2019-05-01 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 182 | 14.57% | 155.4845 |  | Non avviata | [6 empty] | Responsabile, esecutore | Partecipante | Partecipante | Comunicazione
| A5.6 | Realizzazione del convegno di chiusura del progetto | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 29 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 60 | 0% | 60 |  | Non avviata |  |  | R15 Numero di amministrazioni raggiunte tramite attività di comunicazione e disseminazione R>=3000. |  | Convegno di chiusura del progetto | 2019-05-01 | Responsabile, esecutore | Esecutore | Partecipante | Comunicazione